**Календарный план реализации**

**сетевого инновационного проекта кафедры**

**гуманитарного и эстетического образования ГАУДПО ЛО «ИРО»**

**«Методическое сопровождение реализации предметной области «Родной язык и родная литература» в современных социокультурных условиях»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Содержание деятельности** | **Сроки** | **Ответственные** |
| I. Подготовительный этап  (апрель 2019 года – июнь 2019 года) | | | |
| 1.1. | Утверждение проекта на заседании Экспертного совета ГАУДПО ЛО «ИРО» | Апрель 2019 г. | Углова Н.В. |
| 1.2. | Сбор заявок участник ИД | Февраль – апрель 2019 | Углова Н.В. |
| 1.3. | Подготовка документации по проекту инновационной деятельности | Март – май 2019 | Углова Н.В. |
| 1.4. | Распределение функций между членами группы реализации проекта | Апрель – май 2019 | Углова Н.В.  Руководители ОО |
| 1.5. | Отработка нормативно-правовой основы | Апрель – май 2019 | Углова Н.В.  Руководители ОО |
| 1.6. | Создание творческой группы педагогических работников, реализующих проект | Апрель – май 2019 | Углова Н.В.  Руководители ОО |
| 1.7. | Координация перспективных планов реализации Проекта | Май – июнь 2019 | Углова Н.В.  Кирина С.Н.  Руководители ОО |
| 1. Организационно-методический этап  июль 2019 г. – август 2020 г. | | | |
| 2.1. | Изучение опыта проектирования рабочих программ по реализации предметной области «Родной язык и родная литература» | Июль – август 2019 | Углова Н.В.  кураторы ИД в ОО |
| 2.2. | Проведение консультаций для участников Проекта | Сентябрь 2019 – август 2020 | Углова Н.В. |
| 2.3. | Научно-методическое сопровождение разработки программы ИД ОО – участниками Проекта | Июль 2019 – август 2020 | Углова Н.В.  Кирина С.Н.  Руководители ОО |
| 2.4. | Организация информационно-просветительских мероприятий для участников образовательного процесса по вопросам реализации предметной области «Родной язык и родная литература» в рамках программы инновационной деятельности ОО – участниками Проекта | Сентябрь 2019 – август 2020 | Углова Н.В.  Руководители ОО |
| 2.5. | Подбор методических материалов для моделирования, проектирования и структурирования рабочих программ и методических рекомендаций по реализации предметной области «Родной язык и родная литература» | Сентябрь 2019 – август 2020 | Углова Н.В. |
| 3. Деятельностный этап  сентябрь 2020 г. – апрель 2024 г. | | | |
| 3.1 | Научно-методическое сопровождение инновационной образовательной деятельности участников Проекта | Сентябрь 2020 – апрель 2024 | Углова Н.В.  Кирина С.Н. |
| 3.2. | Апробирование и первичная диагностика рабочих программ по реализации предметной области «Родной язык и родная литература» | Сентябрь 2020 – май 2021 | Педагоги ОО  кураторы ИД в ОО |
| 3.3 | Организация сетевого взаимодействия инновационных площадок | Сентябрь 2020 – апрель 2024 | Углова Н.В.  Руководители ОО |
| 3.4. | Проведение научно-методических семинаров, вебинаров, круглых столов, практикумов по теме Проекта | Сентябрь 2020 – апрель 2024 | Углова Н.В.  Руководители ОО |
| 3.5. | Проведение регионального мониторинга по реализации предметной области «Родной язык  и родная литература» | июнь 2021,  июнь 2022,  июнь 2023,  июнь 2024 | Углова Н.В.  Руководители ОО |
| 3.6. | Организация супервизии сложных вопросов в практике ОО | По запросу | Углова Н.В. |
| 3.7. | Текущий и этапный контроль инновационной деятельности | сентябрь 2020 – апрель 2024 | Углова Н.В.  Руководители ОО |
| 3.8. | Анализ и обобщение полученных данных | в конце каждого учебного года | Углова Н.В.  Руководители ОО |
| 3.9. | Внесение корретивов | При необходимости в течение всего этапа | Углова Н.В.  Руководители ОО |
| 4. Заключительный (обобщающий)  апрель 2024 – октябрь 2024 года | | | |
| 4.1. | Количественный и качественный анализ итогов Проекта | сентябрь 2020 – апрель 2024 | Углова Н.В.  Руководители ОО |
| 4.2. | Отражение результатов инновационной работы в публикациях, отчётах, выступлениях | сентябрь 2019 – апрель 2024 | Углова Н.В.  Руководители ОО |
| 4.3. | Диссеминация опыта по реализации предметной области «Родной язык  и родная литература» и трансляция лучших практик по теме ИД на региональном и межрегиональном уровнях | сентябрь 2019 – декабрь 2024 | Углова Н.В.  Руководители ОО |